## Hoja 1
ID | Título / Nombre | Descripción | Precondición | Pasos |  |  |  | Estado de diseño | Tipo | Creado por
|  |  |  | # | Acción | Resultado esperado | Resultado Actual
1 | Registrar Administrador | El sistema debe permitir registrar un tipo de usuario administrador. | Los datos necesarios son: nombre, apellido, email y contraseña. Se debe validar que todos los campos estén completos y tengan el formato correcto. | 1 | llenar todos los campos y darle click en el botón "registrarme" | Permite registrarse | Permite registrarse | Iniciado | Funcional | Sara
|  |  |  | 2 | Dejar vacio uno de los campos y darle click en el botón "registrarme" | No permite registrarse | No permite registrarse
|  |  |  | 3 | Poner formatos incorrectos en cualquiera de los campos y darle click en el botón "registrarme" | No permite registrarse | Permite registrarse
4
2 | Login de usuarios | El sistema debe permitir loguear a los usuarios. En caso de que el email o la contraseña | Contar con los siguientes datos de usario: Email y contraseña | 1 | Llenar los campos de email y contraseña | Se visualizan los datos | Permite ingrsar correctamente | Iniciado | Funcional | Lilén
|  | sean incorrectos, se debe mostrar un mensaje de error. |  | 2 | colocar mal el email y la contraseña | Visualizarse el mensaje de error | Ingresa igualmente aun sin haberse llenado los datos
|  |  |  | 3 | Ingresar la contraseña en el campo "contraseña | Cada caracter ingresado se visualiza correctamente | Cada caracter ingresado se visualiza correctamente
|  |  |  | 4 | Presionar botón "iniciar sesión" | Ingresar al inicio de Comida YA! | Se visualiza el inicio de Comida YA!
3 | Administrar Productos | El usuario administrador podrá crear, modificar y eliminar productos. | Haber ingresado con un usuario administrador válido | 1 | Ingresar como usuario administrador | Acceso a usuario existente | Permite ingrsar correctamente
|  |  |  | 2 | Seleccionar producto | Mostrar las opciones de Crear, Eliminar o Modificar | Las opciones se encuentran disponibles
|  |  |  | 3 | Seleccionar la opción de eliminar producto | Que el producto seleccionado sea eliminado | La opción se encuentra disponible
|  |  |  | 4 | Seleccionar la opción de Crear o Editar producto | Si el producto cuenta con Precio, Nombre e Imagen: quesea agregado con las caracteristicas indicadas por el administrador. En caso de que no cuente con alguno de los requerimientos, avisar que no se permite la publicación del producto | Permite ingresar datos erroneos, como un URL inexistente
4 | Formas de pago | El sistema debe permitir los medios de pago de tipo: crédito, débito y efectivo | Haber agregado productos al carrito | 1 | Ingresar como usuario administrador | Permite ingreso como administrador | Permite ingreso como administrador | Finalizado | Funcional | Angela
|  |  |  | 2 | Seleccionar producto | Permite seleccionar el producto y pasarlo al carrito | Permite seleccionar el producto y pasarlo al carrito
|  |  |  | 3 | Seleccionar forma de pago: Efectivo, Tarjeta crédito, Tarjeta débito | Permite seleccionar la forma de pago | Permite seleccionar la forma de pago
|  |  |  | 4 | confirmar compra | Permite confirmar la compra | Permite confirmar la compra
5 | Historia de órdenes | El sistema debe permitir que el historial de órdenes refleje la actividad previa, siempre y cuando se hayan confirmado las operaciones | No aplica | 1 | Ingresar como usuario administrador | Permite el ingreso al sistema | PErmite el ingreso al sistema | Finalizado | Funcional | Angela
|  |  |  | 2 | seleccionar "historial de órdenes" | Permite que el sistema refleje la actividad previa en operaciones confirmadas | El sistema muestra todos los productos, y debe mostrar solo los que han sido confirmados
3
4